Z A T W I E R D Z A M											Olsztyn, 20 lutego 2024 r.

p.o. KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

w OLSZTYNIE

mł. insp. Paweł Krauz

OPC-48/2024

Plan działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na lata 2024-2027

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.), każdy organ władzy publicznej został zobowiązany do wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Jednym z zadań koordynatora do spraw dostępności jest przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Działania ujęte w Planie mają na celu zapewnienie dostępności Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, w zakresie wskazanym w art. 6 Ustawy.

Plan został opracowany na podstawie raportu jednostkowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z działań doradczych realizowanych w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów dostępności:.

W celu realizacji działań Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie planuje współpracować z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 
z niepełnosprawnościami.

Realizacja działań ujętych w Planie, wymagających poniesienia istotnych nakładów finansowych, uzależniona jest od planów remontowych 
i inwestycyjnych, względów technicznych lub prawnych oraz możliwości finansowych.

| Obszar | Działania do wdrożenia | Odpowiedzialni | Okresy sprawozdawcze |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Dostępność architektoniczna | - Zapewnianie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków. | Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP w Olsztynie, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie. | 31.01.2025 r. za rok 2024 31.01.2026 r. za rok 2025 31.01.2027 r. za rok 2026 31.01.2028 r. za rok 2027 |
|  | - Instalowanie urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w celu zapewnienia dostępności pionowych ciągów komunikacyjnych. | Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP w Olsztynie, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie. |  |
|  | - Opracowanie i wdrożenie procedury wejścia na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie osoby z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) | Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, Koordynator ds. dostępności KWP w Olsztynie |  |
|  | - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, w tym opracowanie procedury postępowania z osobami niepełnosprawnymi na wypadek ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. | Wydział Prewencji KWP w Olsztynie, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie. Koordynator ds. dostępności KWP w Olsztynie |  |
| II. Dostępność cyfrowa | - Zapewnianie dostępności stron internetowych według wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440, z późn. zm.) | Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie, Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie. | 31.01.2025 r. za rok 2024 31.01.2026 r. za rok 2025 31.01.2027 r. za rok 2026 31.01.2028 r. za rok 2027 |
|  | - Dokonanie przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strony internetowe podlegają zmianom mogącym mieć wpływ na dostępność cyfrową | Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie, Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie, Koordynator ds. dostępności KWP w Olsztynie. |  |
| III. Dostępność informacyjno-komunikacyjna | - Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20, z późn. zm.) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe oraz odpowiednie oznaczenie miejsca dostępu do urządzenia. | Naczelnik Sztabu Policji KWP w Olsztynie, Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie, Wydział Prewencji KWP w Olsztynie. | 31.01.2025 r. za rok 2024 31.01.2026 r. za rok 2025 31.01.2027 r. za rok 2026 31.01.2028 r. za rok 2027 |
|  | - Instalowanie urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia oraz odpowiednie oznaczenie miejsca montażu. | Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Olsztynie |  |
|  | - Aktualizowanie treści zamieszczonych na stronach internetowych KWP w Olsztynie o zakresie działalności w postaci: elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania. | Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie, |  |
| IV. Inne działania. | - Popularyzacja wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji wiedzy w zakresie zapewniania dostępności, obsługi i komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności w KWP w Olsztynie. | 31.01.2025 r. za rok 2024 31.01.2026 r. za rok 2025 31.01.2027 r. za rok 2026 31.01.2028 r. za rok 2027 |

Sprawozdania za kolejne okresy sprawozdawcze (wskazane w kolumnie 4 Planu) należy kierować do Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Olsztynie za pośrednictwem Koordynatora ds. dostępności KWP w Olsztynie.

Koordynator ds. dostępności

KWP w Olsztynie

podinsp. Dorota Rak